## 电子表格1
八维商城测试计划
序号 | 测试阶段 | 目的 | 任务 | 人员分配 | 工作量估计 | 开始时间 | 结束时间 | 职位 | 所属部门
001 | 第一阶段 | 分析产品需求 | 将需求文档划分为多个模块，尽量细分 | 林仁江 | 1天 | 2018.10.06 | 2018.10.06 | 测试工程师 | 测试
002 |  |  | 根据需求文档，掌握测试标准
003 | 第二阶段 | 分配模块并编写测试用例 | 影片 |  | 2天 | 2018.10.06 | 2018.10.07
004 |  |  | 影院
006 |  |  | 会员 |  | 2天
008 |  |  | 设置 |  | 2天
009 |  |  | 支付
010 |  |  | 登录 |  | 2天
011 |  |  | 注册
012 | 第三阶段 | 用例评审 | 小组成员互换测试用例进行评审 精简用例 |  | 1天 | 2018.10.08 | 2018.10.08
013 | 第四阶段 | 搭建测试环境 | 搭建自己的用例测试环境
014 | 第五阶段 | 执行测试并管理Bug | 影片 |  | 2天 | 2018.10.09 | 2018.10.10
015 |  |  | 影院
017 |  |  | 会员
019 |  |  | 设置 |  | 2天 | 2018.10.11 | 2018.10.12
020 |  |  | 支付
021 |  |  | 登录
022 |  |  | 注册
023 | 第六阶段 | 回归测试 | 对bug，缺陷再次测试，如有错误，再次提交平台 |  | 1天 | 2018.10.13 | 2018.10.13
024 | 第七阶段 | 验收测试 | 对开发项目做最后测试
025 | 第八阶段 | 提交测试报告 | 编写测试报告 |  | 1天 | 2018.10.14 | 2018.10.14